## Sheet1
科室 | 问题说明 | 是/否完成 | 备注
| 1、（肿瘤）院外带来压疮自动高风险 | 需求
| 2、生命体征观察单变为16开 | 需求
| 3、引流项，权重排序没有意义。排到10个以后就不按权重排序了（胸外） | Bug
| 4、收药核对按床号排序 | 需求
| 5、新医嘱按床号排序 | 需求
| 6、未执行医嘱按床号排序 | 需求
| 7、自我生活能力，缺少手术当日（口腔） | 需求
| 8、住院号，疼痛部位小人打印位置（肿瘤） | Bug
| 9、整体录入11点自动跳11点（妇科） | 需求
| 10、一个人扫完大码，所有人都可以签收（肿瘤） | Bug
| 11、扫描医嘱后，很长时间才执行（血液） | Bug
| 12、专科导管名称维护（耳鼻喉） | 需求
| 13、新入院在整体录入特别显示别的颜色（耳鼻喉） | 需求
| 14、非计划拔管，七天以内是一类，七天以上为二类（耳鼻喉） | 需求
| 15、今天扫描明天的医嘱是执行不上的（泌尿） | 需求
| 16、导管个数在病人出院后为0（胸外科） | Bug
| 17、不计出入量的 补入计量框也出现了（神内二） | Bug
| 18、口服药 净滴 临时医嘱有时不会弹出新医嘱提示（神内二） | Bug
| 19、有时临时医嘱扫药的时候慢，或者不出现医嘱核对界面（血液） | Bug
| 20、扫口服药。已停医嘱的口服药还是能够继续扫上。（三包药） | Bug
| 21、医嘱核对界面不要弹出键盘（血液） | Bug
| 22、昨天下的医嘱，昨天的药没发，今天取的药，导致医嘱显示一半（神内二） | Bug
| 23、下达2级护理，PDA显示三级护理。19床 （血液科）何爱丽 病人住院号ID0574299。pc显示2级护理。 | Bug
| 24、由于下净滴是自动分配到静配中心，而静配中心没有药，只能下不计费的医嘱，然后每天取药。（神内一） | Bug
| 25、扫完大码正常，扫小码没反应（神内一）过一会又能扫上了。 | Bug
| 26、修改医嘱之后重新下，两个医嘱都存在（神内一） | Bug
| 27、扫大小便，还是需要先扫腕带。改为不需要扫腕带。 | 需求
| 28、口服药，补入计量不要弹出输入法（血液） | Bug
| 29、一览卡应该把整张纸走完，（肝病区） | 需求
| 30、床头卡，纸张方向更改横版（肝病区） | 需求
| 31、如只要37.5录入之后，提醒连续四次的复测体温。（耳鼻喉）3，7，11，15，19 | 需求
| 32、添加心电监护 选择是之后，添加成功 重新查看就没有✅了。（耳鼻喉） | Bug
| 33、住院天数满页，术后天数满14天 | 需求
| 34、输液二次扫码还能继续执行（神内二） | Bug
| 35、体温录入换人的时候，体温刷新反应慢（老年） | Bug
36、
37、
38、
39、